## Календарный график
Работа |  |  |  | Категория |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03
Название | Сокращенное название работы | Время | Сложность | 1 | 2 | 3 | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник
Проектирование общей структуры сайта | ОС1 | 8 | Д | 8 | 12 | 16 | 2014-10-15: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;
Создание дизайна | ОС2 | 20 | Г | 20 | 28 | 36 | 2014-10-16: Д1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-17: Д1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-20: Д1 (1 кат) 9-13;
Согласование дизайна с заказчиком | ОС3 | 1 | А | 1 | 1.2 | 1.4 | 2014-10-20: Д1 (1 кат) 14-15;
Верстка страниц сайта | ОС4 | 50 | В | 50 | 65 | 80 | 2014-10-20: В1 (1 кат) 15-18;; 2014-10-21: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-22: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-23: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-24: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-27: В1 (1кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-28: В1 (1 кат) 9-13; 14-17;
Создание flash-анимаций | ОС5 | 36 | В | 36 | 46.8 | 57.6 | 2014-10-20: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-21: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-22: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-23: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-24: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-25: F1 (1 кат) 10-14; 15-19;; 2014-10-26: F1 (1 кат) 10-14; 15-19;; 2014-10-27: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-28: F1 (1 кат) 18-20;
Разработка алгоритма сохранения научных статей | ПС1 | 12 | В | 12 | 15.6 | 19.2 | 2014-10-20: P2 (2 кат) 13-14; 17-21;; 2014-10-21: P2 (2 кат) 10-14; 17-21;
Программирование алгоритма сохранения научных статей | ПС2 | 20 | Г | 20 | 28 | 36 | 2014-10-21: P2 (2 кат) 10-12;; 2014-10-22: P2 (2 кат) 12-14; 17-21;; 2014-10-23: P2 (2 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-24: P2 (2 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-25: P2 (2 кат) 10-14;
Отладка сохранения | ПС3 | 10 | Г | 10 | 14 | 18 | 2014-10-25: P2 (2 кат) 17-21;; 2014-10-26: P2 (2 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-27: P2 (2 кат) 10-12;
Тестирование сохранения | ПС4 | 8 | В | 8 | 10.4 | 12.8 | 2014-10-29: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;
Разработка алгоритма добавления научных статей | ПД1 | 14 | В | 14 | 18.2 | 22.4 | 2014-10-20: P1 (1 кат) 13-14; 17-21;; 2014-10-21: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-22: P1 (1 кат) 10-11;
Программирование алгоритма добавления научных статей | ПД2 | 26 | Г | 26 | 36.4 | 46.8 | 2014-10-22: P1 (1 кат) 11-14; 17-21;; 2014-10-23: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-24: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-25: P1 (1 кат) 10-13;
Отладка добавления | ПД3 | 12 | Г | 12 | 16.8 | 21.6 | 2014-10-25: P1 (1 кат) 13-14; 17-21;; 2014-10-26: P1 (1 кат) 10-14; 17-20;
Тестирование добавления | ПД4 | 10 | В | 10 | 13 | 16 | 2014-10-27: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-28: T1 (1 кат) 9-11;
Сборка сайта | ПД5 | 24 | В | 24 | 31.2 | 38.4 | 2014-10-29: P1 (1 кат) 12-14; 17-21;; 2014-10-30: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-31: P1 (1 кат) 10-14; 17-21;; 2014-11-01: P1 (1 кат) 10-12;
Тестирование сайта | ПД6 | 16 | Г | 16 | 22.4 | 28.8 | 2014-11-01: T1 (1 кат) 12-13; 14-18;; 2014-11-02: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-11-03: T1 (1 кат) 9-11;
Выбор системы управления базой данных | ПБД1 | 2 | В | 2 | 2.6 | 3.2 | 2014-10-16: ПБД1 (1 кат) 9-11;
Описание отношений БД | ПБД2 | 5 | Г | 5 | 7 | 9 | 2014-10-16: ПБД1 (1 кат) 11-13; 14-17;
Построение ER-диаграммы отношений | ПБД3 | 3 | Б | 3 | 3.75 | 4.5 | 2014-10-17: ПБД1 (1 кат) 9-12;
Написание спецификации взаимодействия с базой данных | ПБД4 | 4 | Д | 4 | 6 | 8 | 2014-10-17: ПБД1 (1 кат) 12-13; 14-17;
Создается структура базы данных | СБД1 | 4 | Б | 4 | 5 | 6 | 2014-10-20: ПБД1 (1 кат) 9-13;
Программирование триггеров и хранимых процедур | СБД2 | 8 | Г | 8 | 11.2 | 14.4 | 2014-10-20: ПБД1 (1 кат) 14-18;; 2014-10-21: ПБД1 (1 кат) 9-13;
Отладка триггеров и хранимых процедуры | СБД3 | 4 | Д | 4 | 6 | 8 | 2014-10-21: ПБД1 (1 кат) 14-18;
Тестирование триггеров и хранимых процедур | СБД4 | 4 | В | 4 | 5.2 | 6.4 | 2014-10-22: ПБД1 (1 кат) 9-13;
Тестирование базы данных | СБД5 | 4 | Г | 4 | 5.6 | 7.2 | 2014-10-22: ПБД1 (1 кат) 14-18;
|  |  |  | 305 | 411.35 | 517.7 | 2014-11-02: Необходимое время для завершения проекта
[7 empty] | P 1 | 12600 | 10000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900
[7 empty] | P 2 | 4608 | 4608 | 4608 | 3660 | 3660 | 3660
[7 empty] | D 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1314
[7 empty] | B 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
[7 empty] | F 1 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760
[7 empty] | T 1 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640
[7 empty] | ПБД 1 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 4002 | 4002
[8 empty] | 38288 | 35688 | 33588 | 32640 | 30562 | 29776

## Критический путь
Работа (Aij) | Фактическая продолжительность (Tij) | Наиболее раннее возможное время наступления | Наиболее раннее возможное время окончания | Наиболее позднее возможное время наступления | Наиболее позднее возможное время окончания | Резерв времени | Полный резерв времени работы Aij
0 - ОС1 | 8 | 0 | 8 | 121 | 129 | 121 | 0
ОС1 - ОС2 | 20 | 8 | 28 | 129 | 149 | 121 | 8
ОС2 - ОС3 | 1 | 28 | 29 | 149 | 150 | 121 | 28
ОС3 - ОС4 | 50 | 29 | 79 | 150 | 155 | 76 | 29
ОС3 - ОС5 | 36 | 79 | 115 | 119 | 155 | 40 | 79
ОС1 - ПБД1 | 2 | 8 | 10 | 117 | 119 | 109 | 8
ПБД1 - ПБД2 | 5 | 10 | 15 | 119 | 124 | 109 | 10
ПБД2 - ПБД3 | 3 | 15 | 18 | 124 | 127 | 109 | 15
ПБД3 - ПБД4 | 4 | 18 | 22 | 127 | 131 | 109 | 18
ПБД4 - СБД1 | 4 | 22 | 26 | 131 | 135 | 109 | 22
СБД1 - СБД2 | 8 | 26 | 34 | 135 | 143 | 109 | 26
СБД2 - СБД3 | 4 | 34 | 38 | 143 | 147 | 109 | 34
СБД3 - СБД4 | 4 | 38 | 42 | 147 | 151 | 109 | 38
СБД4 - СБД5 | 4 | 42 | 46 | 151 | 155 | 109 | 42
СБД1 - ПД1 | 14 | 26 | 40 | 93 | 107 | 67 | 26
ПД1 - ПД2 | 26 | 40 | 66 | 107 | 133 | 67 | 40
ПД2 - ПД3 | 12 | 66 | 78 | 133 | 145 | 67 | 66
ПД3 - ПД4 | 10 | 78 | 88 | 145 | 155 | 67 | 78
СБД1 - ПС1 | 15.6 | 26 | 41.6 | 89.4 | 105 | 63.4 | 26
ПС1 - ПС2 | 28 | 41.6 | 69.6 | 105 | 133 | 63.4 | 41.6
ПС2 - ПС3 | 14 | 69.6 | 83.6 | 133 | 147 | 63.4 | 69.6
ПС3 - ПС4 | 8 | 83.6 | 91.6 | 147 | 155 | 63.4 | 83.6
ОС4, ОС5, ПД4, СБД5, ПС4 - ПД5 | 24 | 115 | 139 | 115 | 139 | 0 | 115
ПД5 - ПД6 | 16 | 139 | 155 | 139 | 155 | 0 | 139

## Календарный график НОВЫЙ
Работа |  |  |  | Категория |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11
Название | Сокращенное название работы | Время | Сложность | 1 | 2 | 3 | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник
Проектирование общей структуры сайта | ОС1 | 8 | Д | 8 | 12 | 16 | 2014-10-17: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-18: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;
Создание дизайна | ОС2 | 20 | Г | 20 | 28 | 36 | 2014-10-20: Д1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-21: Д1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-22: Д1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-23: Д1 (1 кат) 9-13;
Согласование дизайна с заказчиком | ОС3 | 1 | А | 1 | 1.2 | 1.4 | 2014-10-23: Д1 (1 кат) 14-15;
Верстка страниц сайта | ОС4 | 50 | В | 50 | 65 | 80 | 2014-10-23: В1 (1 кат) 15-18;; 2014-10-24: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-27: В1 (1кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-28: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-29: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-30: В1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-10-31: В1 (1 кат) 9-13; 14-17;
Создание flash-анимаций | ОС5 | 36 | В | 36 | 46.8 | 57.6 | 2014-10-23: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-24: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-25: F1 (1 кат) 10-14; 15-19;; 2014-10-26: F1 (1 кат) 10-14; 15-19;; 2014-10-27: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-28: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-29: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-30: F1 (1 кат) 18-21;; 2014-10-31: F1 (1 кат) 18-20;
Разработка алгоритма сохранения научных статей | ПС1 | 12 | В | 12 | 15.6 | 19.2 | 2014-10-21: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-22: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-23: P2 (3 кат) 10-13;
Программирование алгоритма сохранения научных статей | ПС2 | 20 | Г | 20 | 28 | 36 | 2014-10-23: P2 (3 кат) 13-14; 17-21;; 2014-10-24: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-25: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-26: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-27: P2 (3 кат) 10-14; 17-20;
Отладка сохранения | ПС3 | 10 | Г | 10 | 14 | 18 | 2014-10-27: P2 (3 кат) 20-21;; 2014-10-28: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-29: P2 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-30: P2 (3 кат) 10-11;
Тестирование сохранения | ПС4 | 8 | В | 8 | 10.4 | 12.8 | 2014-10-31: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;
Разработка алгоритма добавления научных статей | ПД1 | 14 | В | 14 | 18.2 | 22.4 | 2014-10-21: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-22: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-23: P1 (3 кат) 10-14; 17-19;
Программирование алгоритма добавления научных статей | ПД2 | 26 | Г | 26 | 36.4 | 46.8 | 2014-10-23: P1 (3 кат) 19-21;; 2014-10-24: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-25: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-26: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-27: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-28: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-29: P1 (3 кат) 10-14;
Отладка добавления | ПД3 | 12 | Г | 12 | 16.8 | 21.6 | 2014-10-29: P1 (3 кат) 17-21;; 2014-10-30: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-10-31: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;
Тестирование добавления | ПД4 | 10 | В | 10 | 13 | 16 | 2014-11-03: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-11-04: T1 (1 кат) 9-11;
Сборка сайта | ПД5 | 24 | В | 24 | 31.2 | 38.4 | 2014-11-04: P1 (3 кат) 11-14; 17-21;; 2014-11-05: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-11-06: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-11-07: P1 (3 кат) 10-14; 17-21;; 2014-11-08: P1 (3 кат) 10-14; 17-20;
Тестирование сайта | ПД6 | 16 | Г | 16 | 22.4 | 28.8 | 2014-11-10: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;; 2014-11-11: T1 (1 кат) 9-13; 14-18;
Выбор системы управления базой данных | ПБД1 | 2 | В | 2 | 2.6 | 3.2
Описание отношений БД | ПБД2 | 5 | Г | 5 | 7 | 9 | 2014-10-17: ПБД1 (3 кат) 9-12;
Построение ER-диаграммы отношений | ПБД3 | 3 | Б | 3 | 3.75 | 4.5 | 2014-10-17: ПБД1 (3 кат) 12-13; 14-17;; 2014-10-20: ПБД1 (3 кат) 9-13;
Написание спецификации взаимодействия с базой данных | ПБД4 | 4 | Д | 4 | 6 | 8 | 2014-10-20: ПБД1 (3 кат) 14-18;
Создается структура базы данных | СБД1 | 4 | Б | 4 | 5 | 6 | 2014-10-21: ПБД1 (3 кат) 9-13; 14-18;
Программирование триггеров и хранимых процедур | СБД2 | 8 | Г | 8 | 11.2 | 14.4 | 2014-10-22: ПБД1 (3 кат) 9-13; 14-16;
Отладка триггеров и хранимых процедуры | СБД3 | 4 | Д | 4 | 6 | 8 | 2014-10-23: ПБД1 (3 кат) 9-13; 14-18;
Тестирование триггеров и хранимых процедур | СБД4 | 4 | В | 4 | 5.2 | 6.4 | 2014-10-23: ПБД1 (3 кат) 9-13; 14-16;
Тестирование базы данных | СБД5 | 4 | Г | 4 | 5.6 | 7.2
|  |  |  | 305 | 411.35 | 517.7 | 2014-11-02: Необходимое время для завершения проекта